KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

Agentic AI SaaS — Giai Đoạn MVP

Multi-Agent · Tool Registry v1 · Order & BI · Eval Framework · Claude Code

| Thời gian | 3 tuần · 21 ngày làm việc |
| --- | --- |
| Team | Tech Lead + SE + AI Engineer |
| LLM | OpenAI GPT-4o / GPT-4o-mini |
| Stack | Python · FastAPI · LangGraph |
| Tool Registry | v1 — YAML config (no token storage) |
| Dev Assistant | Claude Code — code, review, eval |

# 1. Kiến Trúc Tổng Quan

Hệ thống gồm 4 service độc lập, giao tiếp qua A2A và MCP, deploy bằng Docker Compose:

| Service | Port | Protocol | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
| Orchestrator | 8000 | REST / WS | Nhận request, phân loại intent (GPT-4o-mini), lập plan (GPT-4o), giao task cho Domain Agent qua A2A, tổng hợp response |
| Tool Registry | 8001 | MCP (HTTP) | Catalog tool từ YAML config; GET /tools · POST /tools/{name}/execute. Forward Bearer token từ header — không lưu trữ. |
| Order Agent | 8002 | A2A + MCP | A2A server nhận task; tự reasoning (ReAct loop GPT-4o-mini); gọi Tool Registry để search product, get/create customer, create order |
| BI Agent | 8003 | A2A + MCP | A2A server nhận task; tự reasoning NL2SQL (GPT-4o); gọi Tool Registry để execute query PostgreSQL, format kết quả |

## 1.1 Communication Flow

User → Orchestrator: HTTP POST /chat ¦ WebSocket /chat/stream (text input — client xử lý STT trước khi gửi) Orchestrator → Domain Agent: A2A — POST /a2a/tasks + GET /a2a/tasks/{id} (poll) Domain Agent → Tool Registry: MCP — GET /tools?namespace=X + POST /tools/{name}/execute Auth: Bearer token forward qua HTTP header xuyên suốt chuỗi — không lưu, không biến đổi

## 1.2 Model Routing

| Model | Task type | Latency | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| gpt-4o-mini | Intent classify, entity extract, product rerank, response format | < 1s | Đủ chính xác cho structured output; giá rẻ ~20x so với GPT-4o |
| gpt-4o | Orchestrator plan, NL2SQL phức tạp, Order reasoning phức tạp | 1–3s | Cần reasoning đa bước; escalate khi confidence < 0.72 |
| o1-mini | Cross-domain plan phức tạp (> 3 agent), ambiguous edge case | 3–10s | Hiếm dùng; chỉ escalate khi GPT-4o fail 2 lần |

## 1.3 Agent Discovery — Orchestrator Tự Động Nhận Biết Agents

Vấn đề: Nếu hardcode danh sách agent vào system prompt, mỗi khi thêm/xoá/đổi agent phải sửa code và restart Orchestrator. Cách đúng: mỗi Domain Agent tự mô tả bản thân qua Agent Card — Orchestrator fetch và inject động vào prompt lúc runtime.

### A2A Agent Card — mỗi Domain Agent expose endpoint chuẩn

# GET /.well-known/agent.json  (mỗi Domain Agent đều có)

# Orchestrator fetch endpoint này để biết agent có skills gì

@app.get("/.well-known/agent.json")

async def agent_card():

return {

"name":        "Order Agent",

"version":     "1.0.0",

"description": "Tạo và quản lý đơn hàng từ tiếng Việt tự nhiên. Hỗ trợ multi-turn, HITL confirm.",

"skills": [

{

"id":          "create_order",

"name":        "Tạo đơn hàng",

"description": "Nhận câu tiếng Việt, extract entities, tạo đơn sau khi user xác nhận",

"examples":    ["anh Lâm hai trứng lộn", "bàn 3 cho tôi 3 bò kho bánh mì"]

}

],

"a2a_endpoint": "http://order-agent:8002/a2a/tasks",

"health":       "http://order-agent:8002/health"

}

### AgentRegistry trong Orchestrator — tự fetch & hot-reload

# orchestrator/core/agent_registry.py

class AgentRegistry:

"""Fetch agent cards định kỳ — Orchestrator không cần biết trước agent nào tồn tại."""

def __init__(self, seed_urls: list[str], refresh_interval: int = 60):

self._seed_urls      = seed_urls   # từ env: AGENT_SEED_URLS

self._refresh_interval = refresh_interval

self._agents: dict[str, dict] = {}

self._healthy: set[str] = set()

async def start(self):

await self._refresh()                       # fetch lần đầu khi startup

asyncio.create_task(self._background_refresh())  # sau đó refresh mỗi 60s

async def _refresh(self):

async with httpx.AsyncClient(timeout=5.0) as client:

for url in self._seed_urls:

try:

r    = await client.get(f"{url}/.well-known/agent.json")

card = r.json()

self._agents[card["name"]] = card

self._healthy.add(card["name"])

except Exception:

self._healthy.discard(self._name_from_url(url))  # đánh dấu unhealthy

def build_prompt_context(self) -> str:

"""Render agent manifest → inject vào system prompt mỗi request."""

lines = ["## Available Domain Agents\n"]

for agent in [v for k,v in self._agents.items() if k in self._healthy]:

lines.append(f"### {agent['name']} (v{agent['version']})")

lines.append(f"{agent['description']}\n")

for skill in agent.get("skills", []):

examples = "; ".join(skill.get("examples", [])[:2])

lines.append(f"- `{skill['id']}`: {skill['description']}")

if examples: lines.append(f"  Examples: {examples}")

lines.append(f"A2A endpoint: {agent['a2a_endpoint']}\n")

return "\n".join(lines)

### Dynamic Prompt Injection trong Plan Node

# Plan node inject agent manifest tại runtime — luôn dùng danh sách mới nhất

ORCHESTRATOR_SYSTEM_TEMPLATE = """

Bạn là Orchestrator của hệ thống KiotViet Agentic AI.

{agent_manifest}

## Routing Rules

- Chỉ route đến agents có trong danh sách "Available Domain Agents" ở trên.

- Nếu agent không có trong danh sách → không route, thông báo ngoài phạm vi.

- Danh sách cập nhật tự động — đừng assume agent tồn tại nếu không thấy ở đây.

"""

class PlanNode:

def __init__(self, registry: AgentRegistry): self.registry = registry

async def run(self, state: OrchestratorState) -> OrchestratorState:

system = ORCHESTRATOR_SYSTEM_TEMPLATE.format(

agent_manifest=self.registry.build_prompt_context()  # fresh mỗi request

)

response = await llm_call(messages=..., system=system, task_type="plan")

...

# Khi thêm Inventory Agent mới — chỉ cần:

# AGENT_SEED_URLS=http://order-agent:8002,http://bi-agent:8003,http://inventory-agent:8004

# Orchestrator tự discover trong lần refresh tiếp theo (≤ 60s), không cần restart.

## 1.4 Plan Persistence & Display — Hiển Thị Kế Hoạch Cho Người Dùng

Vấn đề: Plan của Orchestrator hiện chỉ tồn tại trong LangGraph state (Redis). Người dùng không thấy được hệ thống đang làm gì. Giải pháp: Plan node sinh ra 2 layer — routing plan (internal) và display plan (business-friendly) — lưu vào PostgreSQL, expose qua API để frontend hiển thị real-time.

### Nguyên tắc: Tách Routing Plan và Display Plan

|  | Routing Plan (internal) | Display Plan (for user) |
| --- | --- | --- |
| Mục đích | Orchestrator dùng để điều phối A2A | Hiển thị cho người dùng biết hệ thống đang làm gì |
| Ngôn ngữ | Kỹ thuật: agent name, skill id, params | Nghiệp vụ tiếng Việt: rõ nghĩa, không lộ internal |
| Ví dụ goal | "steps: [{agent: bi-agent, skill: bi_query}]" | "Xem báo cáo doanh thu tháng 3 và tạo đơn cho khách Lâm" |
| Ví dụ sub-goal | "skill: bi_query, params: {query: ...}" | "Truy vấn doanh thu tháng hiện tại" |
| Lưu trữ | LangGraph state (Redis, tạm thời) | PostgreSQL plans + plan_sub_goals (persistent) |

### PostgreSQL Schema

-- orchestrator/migrations/001_plans.sql

CREATE TABLE plans (

id           UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

session_id   VARCHAR(128) NOT NULL,

tenant_id    VARCHAR(128) NOT NULL,

user_message TEXT         NOT NULL,

goal         TEXT         NOT NULL,  -- VD: "Xem doanh thu tháng 3 và tạo đơn cho khách Lâm"

status       VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'pending',  -- pending|running|completed|failed

created_at   TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now(),

updated_at   TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now()

);

CREATE TABLE plan_sub_goals (

id             UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

plan_id        UUID REFERENCES plans(id) ON DELETE CASCADE,

sequence       INT          NOT NULL,   -- thứ tự thực hiện

title          TEXT         NOT NULL,   -- VD: "Truy vấn doanh thu tháng hiện tại"

agent_name     VARCHAR(100) NOT NULL,   -- VD: "bi-agent" (tên nội bộ, dùng cho routing/debug)

agent_label    VARCHAR(100) NOT NULL,   -- VD: "Báo Cáo & Phân Tích" (tên hiển thị cho user)

a2a_task_id    VARCHAR(128),            -- ID của A2A task khi dispatch; NULL khi chưa dispatch

status         VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'pending',

result_summary TEXT,                    -- VD: "Doanh thu tháng 3: 125.4 triệu đồng"

started_at     TIMESTAMPTZ,

completed_at   TIMESTAMPTZ

);

CREATE INDEX idx_plans_session  ON plans(session_id, tenant_id);

CREATE INDEX idx_sub_goals_plan ON plan_sub_goals(plan_id, sequence);

CREATE INDEX idx_sub_goals_task ON plan_sub_goals(a2a_task_id);  -- lookup ngược task → sub_goal

### Plan Node — Sinh Dual-Layer Output trong 1 LLM Call

# Plan node yêu cầu GPT-4o sinh cả routing + display trong 1 response

PLAN_NODE_SYSTEM = """

Phân tích yêu cầu và tạo kế hoạch theo 2 layer:

## Layer 1 — display (cho người dùng thấy)

- goal: 1 câu tiếng Việt mô tả mục tiêu chính, rõ nghĩa với người không biết kỹ thuật

- sub_goals[].title: mô tả từng bước bằng ngôn ngữ nghiệp vụ (KHÔNG dùng tên agent/tool)

- sub_goals[].agent_name:  tên nội bộ của agent (order-agent | bi-agent) — dùng cho routing

- sub_goals[].agent_label: nhãn hiển thị thân thiện cho người dùng (xem bảng mapping bên dưới)

## Layer 2 — routing (cho hệ thống dùng)

- steps[].agent: tên agent nội bộ (order-agent | bi-agent)

- steps[].skill: skill id lấy từ agent card

- steps[].parameters: params cần truyền cho agent

Agent label mapping (LUÔN dùng nhãn này trong display):

order-agent  → "Tạo & Quản Lý Đơn Hàng"

bi-agent     → "Báo Cáo & Phân Tích"

Ví dụ input: "cho tôi xem doanh thu hôm nay và tạo đơn cho anh Lâm cafe đen"

Ví dụ output:

{

"display": {

"goal": "Xem doanh thu hôm nay và tạo đơn hàng cho khách hàng Lâm",

"sub_goals": [

{"sequence":1, "title":"Truy vấn doanh thu trong ngày hôm nay", "agent_name":"bi-agent",    "agent_label":"Báo Cáo & Phân Tích"},

{"sequence":2, "title":"Tạo đơn hàng cafe đen cho khách Lâm",   "agent_name":"order-agent", "agent_label":"Tạo & Quản Lý Đơn Hàng"}

]

},

"routing": {

"steps": [

{"agent":"bi-agent",    "skill":"bi_query",    "parameters":{"query":"doanh thu hôm nay"}},

{"agent":"order-agent", "skill":"create_order","parameters":{"message":"anh Lâm cafe đen"}}

]

}

}

"""

### Plan Service — Lưu & Cập Nhật Trạng Thái

# orchestrator/core/plan_service.py

class PlanService:

def __init__(self, db: asyncpg.Pool): self.db = db

async def create_plan(self, session_id, tenant_id, user_message, display: dict) -> str:

"""Lưu plan ngay sau khi Plan node chạy xong — trước khi dispatch agent."""

plan_id = await self.db.fetchval(

"INSERT INTO plans(session_id,tenant_id,user_message,goal,status) VALUES($1,$2,$3,$4,'running') RETURNING id",

session_id, tenant_id, user_message, display["goal"]

)

for sg in display["sub_goals"]:

await self.db.execute(

"INSERT INTO plan_sub_goals(plan_id,sequence,title,agent_name,agent_label) VALUES($1,$2,$3,$4,$5)",

plan_id, sg["sequence"], sg["title"], sg["agent_name"], sg["agent_label"]

)

return str(plan_id)

async def link_task(self, plan_id: str, sequence: int, a2a_task_id: str):

"""Gọi ngay sau khi POST /a2a/tasks thành công — lưu task_id vào sub_goal."""

await self.db.execute(

"UPDATE plan_sub_goals SET a2a_task_id=$3, status='running', started_at=now()"

" WHERE plan_id=$1 AND sequence=$2",

plan_id, sequence, a2a_task_id

)

async def sync_from_task(self, a2a_task_id: str, task_status: str, result_summary=None):

"""Gọi trong polling loop — tự động sync trạng thái A2A task vào sub_goal.

Không cần biết plan_id hay sequence — lookup qua idx_sub_goals_task."""

status = {"working":"running","completed":"completed","failed":"failed"}.get(task_status)

if not status: return

await self.db.execute(

"""UPDATE plan_sub_goals SET status=$2, result_summary=$3,

completed_at = CASE WHEN $2!='running' THEN now() ELSE completed_at END

WHERE a2a_task_id=$1""",

a2a_task_id, status, result_summary

)

# Nếu tất cả sub_goals của plan đã done → cập nhật plans.status

await self._maybe_complete_plan(a2a_task_id)

async def get_plan(self, plan_id: str) -> dict:

plan = await self.db.fetchrow("SELECT * FROM plans WHERE id=$1", plan_id)

subs = await self.db.fetch(

"SELECT * FROM plan_sub_goals WHERE plan_id=$1 ORDER BY sequence", plan_id

)

return {"plan": dict(plan), "sub_goals": [dict(s) for s in subs]}

### API Endpoints — Frontend Polling

# GET /plans/{session_id}/current  — lấy plan đang chạy của session

# GET /plans/{plan_id}             — lấy chi tiết plan theo id

@router.get("/plans/{session_id}/current")

async def get_current_plan(session_id: str, plan_service: PlanService = Depends()):

row = await plan_service.db.fetchrow(

"SELECT id FROM plans WHERE session_id=$1 ORDER BY created_at DESC LIMIT 1",

session_id

)

if not row: raise HTTPException(404, "No plan found")

return await plan_service.get_plan(str(row["id"]))

# Response example:

# {

#   "plan": {

#     "id": "uuid", "goal": "Xem doanh thu hôm nay và tạo đơn cho khách Lâm",

#     "status": "running", "created_at": "2026-03-17T09:00:00Z"

#   },

#   "sub_goals": [

#     {"sequence":1, "title":"Truy vấn doanh thu hôm nay",

#      "agent_name":"bi-agent", "agent_label":"Báo Cáo & Phân Tích",

#      "status":"completed", "result_summary":"Doanh thu hôm nay: 8.4 triệu đồng"},

#     {"sequence":2, "title":"Tạo đơn hàng cafe đen cho khách Lâm",

#      "agent_name":"order-agent", "agent_label":"Tạo & Quản Lý Đơn Hàng", "status":"running",

#      "result_summary": null}

#   ]

# }

# ── Dispatch flow trong Orchestrator (sau khi Plan node chạy) ──

for step in routing["steps"]:

# 1. Dispatch A2A task → nhận task_id

task_id = await a2a_client.submit(step["agent"], step["skill"], step["parameters"])

# 2. Lưu task_id vào sub_goal ngay lập tức

await plan_service.link_task(plan_id, step["sequence"], task_id)

# 3. Poll cho đến khi task hoàn thành, đồng thời sync vào DB

while True:

task = await a2a_client.get_task(task_id)

await plan_service.sync_from_task(task_id, task["status"], task.get("result"))

if task["status"] in ("completed", "failed"): break

await asyncio.sleep(1)

# Kết quả: plan_sub_goals luôn phản ánh đúng trạng thái thực tế của A2A tasks.

# Không có manual status management — mọi thứ tự động qua link task_id.

# Frontend poll GET /plans/{session_id}/current mỗi 1–2s

# → render progress UI: goal header + sub-goal checklist với status badge

## 1.5 Domain Agent Autonomous Reasoning — 3 Lớp Memory

Mục tiêu: Domain Agent không chỉ xử lý task hiện tại — nó học và tích lũy qua thời gian. Ba lớp memory cho phép agent suy luận dựa trên context hiện tại, kiến thức domain tích lũy, và kinh nghiệm từ các task trong quá khứ.

### Ba Lớp Memory

| Lớp | Tên | Lưu ở đâu | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Working Memory | LangGraph state (Redis) | Context task hiện tại: input, conversation turns, tool results, intermediate reasoning. Tự xoá khi task xong. |
| 2 | Semantic Memory | PostgreSQL agent_memory | Facts domain tích lũy lâu dài: alias sản phẩm, preference khách hàng, business rules, SQL pattern đúng. Persist vĩnh viễn, cập nhật theo thời gian. |
| 3 | Episodic Memory | PostgreSQL agent_task_history | Lịch sử các task đã thực hiện: input, outcome, decisions, learnings. Agent dùng để không lặp lại lỗi và nhận ra pattern quen thuộc. |

### PostgreSQL Schema — Memory Tables

-- orchestrator/migrations/002_agent_memory.sql

-- Lớp 2: Semantic Memory — facts domain tích lũy

CREATE TABLE agent_memory (

id           UUID    PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

agent_name   VARCHAR(100) NOT NULL,  -- "order-agent" | "bi-agent"

tenant_id    VARCHAR(128) NOT NULL,

memory_type  VARCHAR(50)  NOT NULL,

-- order-agent: "product_alias"|"customer_pref"|"order_pattern"|"vn_expression"

-- bi-agent:    "sql_pattern"  |"glossary_fix" |"column_alias" |"query_template"

key          TEXT         NOT NULL,  -- lookup key (customer_id, product_name, ...)

content      TEXT         NOT NULL,  -- nội dung fact

confidence   FLOAT        NOT NULL DEFAULT 0.8,

usage_count  INT          NOT NULL DEFAULT 0,

last_used_at TIMESTAMPTZ,

created_at   TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now(),

updated_at   TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now()

);

CREATE INDEX idx_mem_agent_tenant ON agent_memory(agent_name, tenant_id);

CREATE INDEX idx_mem_type_key     ON agent_memory(memory_type, key);

-- Lớp 3: Episodic Memory — lịch sử task

CREATE TABLE agent_task_history (

id             UUID    PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

agent_name     VARCHAR(100) NOT NULL,

tenant_id      VARCHAR(128) NOT NULL,

plan_id        UUID REFERENCES plans(id),   -- link về plan của Orchestrator

skill          VARCHAR(100) NOT NULL,        -- "create_order" | "bi_query"

input_summary  TEXT         NOT NULL,        -- tóm tắt input (không lưu raw PII)

outcome        VARCHAR(20)  NOT NULL,        -- "success"|"failed"|"cancelled"

key_decisions  JSONB,                        -- decisions agent đã đưa ra

learnings      TEXT,                         -- facts agent extract được sau task

duration_ms    INT,

created_at     TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now()

);

CREATE INDEX idx_history_agent    ON agent_task_history(agent_name, tenant_id);

CREATE INDEX idx_history_skill    ON agent_task_history(skill, outcome);

CREATE INDEX idx_history_plan     ON agent_task_history(plan_id);

### MemoryService — Retrieve & Store

# shared/memory_service.py  (mỗi Domain Agent dùng chung)

class MemoryService:

def __init__(self, db: asyncpg.Pool, agent_name: str): ...

async def retrieve(self, tenant_id: str, query_context: dict, limit=5) -> list[dict]:

"""Lấy memories liên quan nhất cho task hiện tại.

Ưu tiên: confidence cao + usage_count cao + recently used."""

rows = await self.db.fetch("""

SELECT memory_type, key, content, confidence, usage_count

FROM agent_memory

WHERE agent_name=$1 AND tenant_id=$2

AND (key ILIKE $3 OR content ILIKE $3)

ORDER BY confidence DESC, usage_count DESC, last_used_at DESC

LIMIT $4

""", self.agent_name, tenant_id, f"%{query_context.get('keyword','')}%", limit)

# Cập nhật usage stats

ids = [r["id"] for r in rows if "id" in r]

if ids: await self._bump_usage(ids)

return [dict(r) for r in rows]

async def store(self, tenant_id: str, memory_type: str, key: str,

content: str, confidence: float = 0.8):

"""Upsert fact vào memory — nếu key đã tồn tại thì update content + confidence."""

await self.db.execute("""

INSERT INTO agent_memory(agent_name,tenant_id,memory_type,key,content,confidence)

VALUES($1,$2,$3,$4,$5,$6)

ON CONFLICT (agent_name,tenant_id,memory_type,key)

DO UPDATE SET content=$5, confidence=GREATEST(agent_memory.confidence,$6),

updated_at=now()

""", self.agent_name, tenant_id, memory_type, key, content, confidence)

async def find_similar_tasks(self, tenant_id: str, skill: str,

input_summary: str, limit=3) -> list[dict]:

"""Tìm các task tương tự đã thực hiện thành công trong quá khứ."""

rows = await self.db.fetch("""

SELECT input_summary, key_decisions, learnings, duration_ms

FROM agent_task_history

WHERE agent_name=$1 AND tenant_id=$2 AND skill=$3 AND outcome='success'

AND input_summary ILIKE $4

ORDER BY created_at DESC LIMIT $5

""", self.agent_name, tenant_id, skill, f"%{input_summary[:30]}%", limit)

return [dict(r) for r in rows]

async def record_task(self, tenant_id: str, plan_id: str, skill: str,

input_summary: str, outcome: str,

key_decisions: dict, learnings: str, duration_ms: int):

await self.db.execute("""

INSERT INTO agent_task_history

(agent_name,tenant_id,plan_id,skill,input_summary,outcome,key_decisions,learnings,duration_ms)

VALUES($1,$2,$3,$4,$5,$6,$7,$8,$9)

""", self.agent_name, tenant_id, plan_id, skill,

input_summary, outcome, json.dumps(key_decisions), learnings, duration_ms)

### ReAct Loop Tích Hợp Memory — Flow Hoàn Chỉnh

# domain_agent/core/react_loop.py

class MemoryAwareReActLoop:

"""ReAct loop chuẩn, augment thêm memory retrieval trước khi suy luận."""

async def run(self, task: A2ATask, memory: MemoryService) -> dict:

t0 = time.monotonic()

# ── Bước 1: Thu thập context từ memory ──────────────────

semantic_mem  = await memory.retrieve(

tenant_id     = task.tenant_id,

query_context = {"keyword": task.input_summary[:50]},

limit = 5

)

similar_tasks = await memory.find_similar_tasks(

tenant_id    = task.tenant_id,

skill        = task.skill,

input_summary = task.input_summary,

limit = 3

)

# ── Bước 2: Build system prompt có memory context ────────

system = self._build_system_prompt(

base_prompt   = AGENT_SYSTEM_PROMPT,

semantic_mem  = semantic_mem,    # facts tích lũy

similar_tasks = similar_tasks,   # bài học từ quá khứ

)

# ── Bước 3: ReAct loop (function calling) ────────────────

messages = [{"role":"user","content": task.parameters["message"]}]

key_decisions = {}

for iteration in range(10):

resp = await llm_call(messages, system=system, tools=self.tools)

if resp.tool_calls:

for tc in resp.tool_calls:

result = await self.tool_client.execute(tc.name, tc.arguments)

key_decisions[tc.name] = tc.arguments  # ghi lại decision

messages.append({"role":"tool","content": json.dumps(result)})

elif "[WAITING_USER]" in resp.content:

return {"status":"needs_input","question": resp.content}

else:

break  # task hoàn thành

# ── Bước 4: Extract learnings → lưu vào memory ──────────

learnings = await self._extract_learnings(task, messages, key_decisions)

await self._store_learnings(memory, task, learnings)

# ── Bước 5: Ghi lịch sử task ────────────────────────────

await memory.record_task(

tenant_id    = task.tenant_id,

plan_id      = task.plan_id,

skill        = task.skill,

input_summary = task.input_summary[:200],

outcome      = "success",

key_decisions = key_decisions,

learnings    = learnings,

duration_ms  = int((time.monotonic()-t0)*1000)

)

return {"status":"completed","result": messages[-1]["content"]}

### Learning Extraction — GPT-4o-mini Sau Mỗi Task

# Sau task xong, 1 LLM call nhỏ extract facts hữu ích để lưu vào semantic memory

EXTRACT_LEARNINGS_PROMPT = """

Dựa trên task vừa hoàn thành, extract tối đa 3 facts hữu ích cho tương lai.

Output JSON array, mỗi fact gồm: {memory_type, key, content, confidence}.

Các loại fact hữu ích:

order-agent:

- product_alias: "ba đen" → "cafe đen đá size L" (key: alias_text)

- customer_pref: khách Lâm hay order "trứng lộn x2" vào buổi sáng (key: customer_id)

- vn_expression: "thêm vào" = intent add_to_existing_order (key: expression)

bi-agent:

- sql_pattern: query "doanh thu theo ngày" → template SQL đúng (key: query_intent)

- glossary_fix: "doanh thu" trong context này = cột net_revenue (key: business_term)

Nếu không có fact nào đáng lưu → trả về [].

"""

async def _extract_learnings(self, task, messages, key_decisions) -> str:

conversation = json.dumps(messages[-4:])  # 4 turns cuối

resp = await llm_call(

messages=[{"role":"user","content":f"Task: {task.input_summary}\nConversation: {conversation}"}],

system=EXTRACT_LEARNINGS_PROMPT,

task_type="extract_learnings"  # dùng gpt-4o-mini

)

return resp.content

async def _store_learnings(self, memory, task, learnings_json: str):

try:

facts = json.loads(learnings_json)

for fact in facts:

await memory.store(

tenant_id   = task.tenant_id,

memory_type = fact["memory_type"],

key         = fact["key"],

content     = fact["content"],

confidence  = fact.get("confidence", 0.8)

)

except Exception: pass  # learning extraction là best-effort, không block task

### Memory Injection vào System Prompt

# Render memories thành text block inject vào đầu system prompt

def _build_system_prompt(self, base_prompt, semantic_mem, similar_tasks) -> str:

blocks = [base_prompt]

if semantic_mem:

blocks.append("\n## Kiến Thức Tích Lũy (Semantic Memory)")

for m in semantic_mem:

blocks.append(f"- [{m['memory_type']}] {m['key']}: {m['content']}")

if similar_tasks:

blocks.append("\n## Bài Học Từ Task Tương Tự (Episodic Memory)")

for t in similar_tasks:

blocks.append(f"- Task tương tự: \"{t['input_summary'][:80]}\"")

if t["key_decisions"]:

blocks.append(f"  Đã làm: {json.dumps(t['key_decisions'], ensure_ascii=False)[:120]}")

if t["learnings"]:

blocks.append(f"  Bài học: {t['learnings'][:100]}")

blocks.append("\n## Lưu Ý")

blocks.append("Dùng kiến thức trên để suy luận tốt hơn, nhưng LUÔN ưu tiên thông tin user cung cấp.")

return "\n".join(blocks)

### Ví Dụ Memory Theo Từng Agent

| Agent | memory_type | key | content (ví dụ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Order | product_alias | "ba đen" | "cafe đen đá size L (confidence: 0.95, xuất hiện 12 lần)" |
| Order | customer_pref | "cust_123" (Lâm) | "Thường order trứng lộn x2 vào buổi sáng, không đường" |
| Order | vn_expression | "thêm vào" | "Intent: add_to_existing_order, KHÔNG phải create_new" |
| Order | order_pattern | "bàn 3 shift sáng" | "Thường gọi set sáng: cháo trắng + trứng ốp la" |
| BI | sql_pattern | "doanh thu theo ngày" | "SELECT DATE(created_at), SUM(net_revenue) FROM orders GROUP BY 1" |
| BI | glossary_fix | "doanh thu" | "= cột net_revenue (không phải gross_amount) trong bảng orders" |
| BI | column_alias | "khách mới" | "WHERE created_at >= CURRENT_DATE - INTERVAL '30 days'" |

## 1.6 Orchestrator Memory — Học Ở Tầng Meta

Sự khác biệt quan trọng: Domain Agent nhớ facts domain (alias sản phẩm, SQL pattern). Orchestrator nhớ ở tầng meta — routing strategy, plan template, user pattern. Episodic memory của Orchestrator đã có sẵn trong bảng plans/plan_sub_goals; chỉ cần thêm semantic memory và tích hợp retrieval vào Plan node.

### So Sánh: Orchestrator Memory vs Domain Agent Memory

|  | Orchestrator Memory | Domain Agent Memory |
| --- | --- | --- |
| Cấp độ | Meta — routing strategy, plan template | Domain — facts nghiệp vụ cụ thể |
| Học gì | "Request loại A → combo agent X+Y hiệu quả hơn X→Z" | "ba đen" = cafe đen đá; doanh thu = net_revenue |
| Episodic | Bảng plans + plan_sub_goals (đã có, tái sử dụng) | Bảng agent_task_history |
| Semantic | Bảng orchestrator_memory (mới — migration 003) | Bảng agent_memory (migration 002) |
| Dùng khi nào | Plan node — trước khi quyết định routing | ReAct loop — trước khi gọi tool |

### Schema — orchestrator_memory (Migration 003)

-- orchestrator/migrations/003_orchestrator_memory.sql

CREATE TABLE orchestrator_memory (

id           UUID    PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

tenant_id    VARCHAR(128) NOT NULL,

memory_type  VARCHAR(50)  NOT NULL,

-- "routing_pattern" : intent_class → agent combination tối ưu

-- "plan_template"   : cấu trúc plan hiệu quả cho loại request cụ thể

-- "user_pattern"    : user/tenant hay kết hợp request kiểu gì

-- "routing_fix"     : correction khi routing sai lần trước

key          TEXT         NOT NULL,

content      TEXT         NOT NULL,

confidence   FLOAT        NOT NULL DEFAULT 0.8,

usage_count  INT          NOT NULL DEFAULT 0,

last_used_at TIMESTAMPTZ,

created_at   TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now(),

updated_at   TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now()

);

CREATE UNIQUE INDEX idx_orch_mem_key  ON orchestrator_memory(tenant_id, memory_type, key);

CREATE INDEX        idx_orch_mem_type ON orchestrator_memory(tenant_id, memory_type);

-- Episodic memory: TÁI SỬ DỤNG bảng plans + plan_sub_goals đã có.

-- OrchestratorMemoryService query lại chính lịch sử plans của mình.

### OrchestratorMemoryService — Retrieve & Store & Learn

# orchestrator/core/orchestrator_memory.py

class OrchestratorMemoryService:

def __init__(self, db: asyncpg.Pool): self.db = db

# ── Semantic: routing patterns ───────────────────────────────

async def retrieve_patterns(self, tenant_id: str, intent_class: str,

request_summary: str, limit=4) -> list[dict]:

rows = await self.db.fetch("""

SELECT memory_type, key, content, confidence

FROM orchestrator_memory

WHERE tenant_id=$1 AND (key ILIKE $2 OR content ILIKE $3)

ORDER BY confidence DESC, usage_count DESC LIMIT $4

""", tenant_id, f"%{intent_class}%", f"%{request_summary[:40]}%", limit)

return [dict(r) for r in rows]

async def store_pattern(self, tenant_id, memory_type, key, content, confidence=0.8):

await self.db.execute("""

INSERT INTO orchestrator_memory(tenant_id,memory_type,key,content,confidence)

VALUES($1,$2,$3,$4,$5)

ON CONFLICT(tenant_id,memory_type,key)

DO UPDATE SET content=$4,

confidence=GREATEST(orchestrator_memory.confidence,$5), updated_at=now()

""", tenant_id, memory_type, key, content, confidence)

# ── Episodic: tìm plan tương tự trong lịch sử ───────────────

async def find_similar_plans(self, tenant_id: str,

user_message: str, limit=3) -> list[dict]:

"""Tái dùng bảng plans — không cần bảng mới."""

rows = await self.db.fetch("""

SELECT p.goal, p.user_message,

json_agg(sg ORDER BY sg.sequence) AS sub_goals

FROM plans p

JOIN plan_sub_goals sg ON sg.plan_id = p.id

WHERE p.tenant_id=$1 AND p.status='completed'

AND p.user_message ILIKE $2

GROUP BY p.id ORDER BY p.created_at DESC LIMIT $3

""", tenant_id, f"%{user_message[:40]}%", limit)

return [dict(r) for r in rows]

# ── Learning: extract routing insights sau plan hoàn thành ───

async def extract_and_store(self, tenant_id: str,

plan: dict, sub_goals: list):

"""Gọi sau plans.status = completed. Best-effort, không block response."""

facts = await self._call_extract_llm(plan, sub_goals)

for f in facts:

await self.store_pattern(tenant_id, f["memory_type"],

f["key"], f["content"],

f.get("confidence", 0.8))

### Plan Node — Tích Hợp Memory Trước Và Sau Khi Plan

ORCHESTRATOR_SYSTEM_TEMPLATE = """

Bạn là Orchestrator của hệ thống KiotViet Agentic AI.

{agent_manifest}

{routing_memory}

{similar_plans}

## Routing Rules

- Chỉ route đến agents có trong "Available Domain Agents".

- Tham khảo "Routing Patterns" để chọn agent combination tốt nhất.

- Tham khảo "Plan Tương Tự" để tái dùng cấu trúc đã thành công.

- LUÔN ưu tiên context hiện tại của user hơn memory nếu có mâu thuẫn.

"""

class PlanNode:

async def run(self, state) -> OrchestratorState:

# Trước plan: retrieve memory context

patterns      = await self.memory.retrieve_patterns(

state.tenant_id, state.intent, state.user_message)

similar_plans = await self.memory.find_similar_plans(

state.tenant_id, state.user_message)

system = ORCHESTRATOR_SYSTEM_TEMPLATE.format(

agent_manifest = self.registry.build_prompt_context(),

routing_memory = self._render_patterns(patterns),

similar_plans  = self._render_plans(similar_plans),

)

plan = await llm_call(messages=..., system=system, task_type="plan")

return state.update(plan=plan)

# Sau plan completed (callback từ PlanService):

async def on_plan_completed(self, tenant_id, plan, sub_goals):

await self.memory.extract_and_store(tenant_id, plan, sub_goals)

### Routing Learning Extraction Prompt

ROUTING_LEARNINGS_PROMPT = """

Plan vừa hoàn thành. Extract tối đa 3 routing insights.

Output JSON: [{memory_type, key, content, confidence}]

Các loại insight:

routing_pattern: "intent X → agent combo A+B hiệu quả"

key=intent_class, content=combo + lý do ngắn gọn

plan_template:   "request dạng Y → cấu trúc sub_goals này tối ưu"

key=request_pattern, content=template

user_pattern:    "user hay kết hợp X+Y → nên confirm trước"

key=behavior, content=pattern + action

routing_fix:     "routing Z thất bại → thử W"

key=failure_pattern, content=correction

Ví dụ:

[{"memory_type":"routing_pattern","key":"order+bi_combined",

"content":"Request vừa tạo đơn vừa xem BI → chạy BI trước rồi mới Order",

"confidence":0.85}]

Nếu không có insight đáng lưu → trả về [].

"""

### Tổng Quan Migration Sequence

| Migration | File | Tạo bảng | Dùng bởi |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | 001_plans.sql | plans, plan_sub_goals | Orchestrator — lưu plan + link A2A task |
| 002 | 002_agent_memory.sql | agent_memory, agent_task_history | Order Agent, BI Agent — semantic + episodic |
| 003 | 003_orchestrator_memory.sql | orchestrator_memory | Orchestrator — routing patterns + plan templates |

## 1.7 HITL — Human-in-the-Loop Xác Nhận Tool Nguy Hiểm

Nguyên tắc: Tool chia làm 2 nhóm theo mức độ ảnh hưởng. Tool read-only thực thi ngay. Tool mutating (tạo/sửa/xoá dữ liệu) bắt buộc phải hỏi user trước. Câu hỏi "có cần re-plan không" được trả lời ở cuối mục này.

### Phân Loại Tool — 2 Nhóm

| Nhóm | requires_confirmation | Ví dụ tool | Hành động |
| --- | --- | --- | --- |
| Read-only | false (default) | get_customers, get_products, bi__run_query, get_order_detail | Thực thi ngay, không hỏi. Kết quả không thay đổi trạng thái hệ thống. |
| Mutating | true | order__create_order, order__update_order, order__cancel_order, customer__create_customer | Pause ReAct loop → sinh confirmation message → chờ user → resume/re-reason/escalate. |

### HITL Flow — 3 Nhánh Sau Xác Nhận

# ── Trước khi gọi tool — kiểm tra requires_confirmation ────────

async def _execute_tool(self, tool_name: str, args: dict,

messages: list, plan_id: str) -> dict:

tool_def = await self.tool_client.get_definition(tool_name)

if not tool_def.get("requires_confirmation", False):

return await self.tool_client.execute(tool_name, args)  # read-only: thực thi ngay

# ── Tool mutating → sinh confirmation message ───────────────

confirm_msg = await self._generate_confirm_message(tool_name, args, tool_def)

# Pause: A2A task chuyển sang input_required, trả về UI

return {"__hitl__": True, "question": confirm_msg, "pending_tool": tool_name,

"pending_args": args}

# ── Xử lý phản hồi user sau HITL ───────────────────────────────

async def resume_after_hitl(self, user_response: str,

pending_tool: str, pending_args: dict,

messages: list) -> dict:

intent = await self._classify_hitl_response(user_response)

# intent: "confirm" | "modify" | "cancel" | "scope_change"

if intent == "confirm":

# Nhánh 1: User đồng ý nguyên vẹn → thực thi tool, tiếp tục loop

result = await self.tool_client.execute(pending_tool, pending_args)

messages.append({"role":"tool","content": json.dumps(result)})

return await self._continue_react(messages)   # resume loop

elif intent == "modify":

# Nhánh 2: User đồng ý nhưng có chỉnh sửa → inject vào messages

# ReAct loop tự re-reason với context mới — KHÔNG cần explicit re-plan

messages.append({"role":"user","content": user_response})

return await self._continue_react(messages)   # loop tự re-reason

elif intent == "cancel":

# Nhánh 3: User từ chối → loop re-reason để tìm alternative hoặc dừng

messages.append({"role":"user","content":

f"Người dùng từ chối thực hiện {pending_tool}. Hãy thông báo và dừng."})

return await self._continue_react(messages)

else:  # scope_change

# Nhánh 4: User thay đổi scope hoàn toàn → signal Orchestrator re-plan

return {"__scope_change__": True, "new_request": user_response}

### Sinh Confirmation Message — Rõ Nghĩa Với Người Dùng

CONFIRM_PROMPT = """

Sinh 1 câu xác nhận ngắn gọn cho hành động sắp thực hiện.

Yêu cầu: rõ ràng, dùng ngôn ngữ nghiệp vụ, nêu rõ tác động.

Format: "[Hành động]. [Tác động]. Xác nhận không?"

Ví dụ:

tool: order__update_order, args: {order_id: "ORD-123", items: [{qty: 3}]}

→ "Sửa đơn #ORD-123: tăng số lượng café đen từ 2 → 3 ly.

Tổng tiền sẽ tăng thêm 25,000đ. Xác nhận không?"

tool: order__cancel_order, args: {order_id: "ORD-456"}

→ "Huỷ đơn #ORD-456 (Lâm — 2 món — 85,000đ).

Đơn đã huỷ không thể khôi phục. Xác nhận không?"

"""

async def _generate_confirm_message(self, tool_name, args, tool_def) -> str:

impact_hint = tool_def.get("impact_template", "")  # hint từ tools.yaml

return await llm_call(

messages=[{"role":"user","content":

f"tool={tool_name}\nargs={json.dumps(args,ensure_ascii=False)}\nhint={impact_hint}"}],

system=CONFIRM_PROMPT,

task_type="confirm_message"  # dùng gpt-4o-mini

)

### Trả Lời Câu Hỏi: Có Cần Re-plan Sau HITL Không?

Câu trả lời: Không cần explicit re-plan riêng — ReAct loop chính là cơ chế re-plan tự nhiên.

### A2A Task Status — HITL States

| Trạng thái A2A | Trigger | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| submitted | POST /a2a/tasks | Task vừa được gửi, chưa bắt đầu xử lý |
| working | ReAct loop đang chạy | Agent đang thực thi, gọi tools read-only |
| input_required | Tool mutating phát hiện | Đang chờ user xác nhận — ReAct loop paused. Client nhận state này → hiển thị confirm UI |
| completed | ReAct loop kết thúc | Task xong, result trả về user |
| failed | Exception hoặc user cancel | Task thất bại, error message trả về |

# 2. Tool Registry v1 — Config-Based

Triết lý v1: Đơn giản nhất đủ dùng — tool definition lưu trong YAML, load khi startup, hot-reload khi file thay đổi. Không database, không UI, không lưu token. v2 (DB + web UI) là backlog sau MVP.

## 2.1 Cấu trúc config/tools.yaml

# config/tools.yaml

# Team B điền url/mapping, Team A điền description — không ai lưu token

tools:

# ── CUSTOMER ───────────────────────────────────────────────

- name:      customer__get_customers

namespace: customer

description: >

Tìm khách hàng theo tên hoặc số điện thoại.

Luôn gọi tool này trước khi tạo đơn để lấy customer_id.

parameters:

type: object

required: [query]

properties:

query: { type: string, description: "Tên hoặc SĐT, ví dụ: Lâm, 0901234567" }

limit: { type: integer, default: 5 }

api:

method: GET

url:    "${KIOTVIET_API_BASE}/customers"

params: { query: keyword, limit: pageSize }

response_path: data

response_rename: { contactNumber: phone, id: customer_id }

- name:      customer__create_customer

namespace: customer

requires_confirmation: true

impact_template: "Tạo khách hàng mới: {name} ({phone}). Dữ liệu sẽ được lưu vào hệ thống."

description: >

Tạo khách hàng mới. Chỉ dùng sau khi không tìm thấy qua

get_customers VÀ người dùng đã xác nhận muốn tạo mới.

parameters:

type: object

required: [name]

properties:

name:    { type: string }

phone:   { type: string }

address: { type: string }

api:

method: POST

url:    "${KIOTVIET_API_BASE}/customers"

body_mapping: { name: name, phone: contactNumber, address: address }

response_fields: [id, name, code]

# ── ORDER ──────────────────────────────────────────────────

- name:      order__create_order

namespace: order

requires_confirmation: true

impact_template: "Tạo đơn hàng cho {customer_name}: {item_count} món, tổng {total}đ."

description: >

Tạo đơn hàng mới. Bắt buộc phải có customer_id và đã

xác nhận nội dung đơn với người dùng trước khi gọi.

parameters:

type: object

required: [customer_id, items]

properties:

customer_id:  { type: string }

items:

type: array

items:

type: object

required: [product_id, quantity, price]

properties:

product_id:   { type: string }

quantity:     { type: integer, minimum: 1 }

price:        { type: number }

variant:      { type: string }

note:         { type: string }

table_number: { type: string }

discount:     { type: number, default: 0 }

api:

method: POST

url:    "${KIOTVIET_API_BASE}/orders"

body_mapping:

customer_id:  customerId

items:        orderDetails

table_number: tableNumber

discount:     discount

item_mapping:

product_id: productId

quantity:   quantity

price:      price

note:       note

response_fields: [id, code, statusValue, total]

# ── BI ─────────────────────────────────────────────────────

- name:      bi__run_query

namespace: bi

description: >

Chạy SQL query trên PostgreSQL analytic DB.

Chỉ SELECT, tự động thêm LIMIT 100 nếu chưa có.

parameters:

type: object

required: [sql]

properties:

sql:   { type: string, description: "SQL query chỉ SELECT" }

limit: { type: integer, default: 100, maximum: 500 }

handler: bi_query_handler   # custom handler — không dùng api block

## 2.2 Auth Forwarding — Không lưu token

# tool_registry/core/auth_context.py

# Dùng chung ở TẤT CẢ services (Orchestrator, Agents, Tool Registry)

from contextvars import ContextVar

_token:     ContextVar[str] = ContextVar("token",     default="")

_tenant_id: ContextVar[str] = ContextVar("tenant_id", default="")

def set_auth(token: str, tenant_id: str = ""):

_token.set(token)

_tenant_id.set(tenant_id)

def get_token()     -> str: return _token.get()

def get_tenant_id() -> str: return _tenant_id.get()

# ── FastAPI Middleware (mỗi service đều có) ──────────────────

class AuthForwardMiddleware(BaseHTTPMiddleware):

async def dispatch(self, request: Request, call_next):

token = request.headers.get("Authorization","").removeprefix("Bearer ")

tenant = request.headers.get("X-Tenant-Id", "")

if token: set_auth(token.strip(), tenant)

return await call_next(request)

# ── HTTP Adapter trong Tool Registry: đọc từ context ─────────

def _auth_headers() -> dict:

return {

"Authorization": f"Bearer {get_token()}",

"Retailer":      get_tenant_id(),

}

# Không có token trong config, không có token trong YAML.

# Token sống trong ContextVar của request — tự xoá sau khi request xong.

# 3. Sprint 1 — Foundation (Ngày 1–7)

Mục tiêu: Dựng xong 4 service chạy được trong Docker Compose; Tool Registry load YAML thành công; Orchestrator phân loại intent đúng ≥ 90%; A2A stub flow hoạt động end-to-end. Demo cuối sprint: gửi text → Orchestrator → stub Domain Agent → response.

## 3.1 Task Breakdown

| Ngày | Công việc | Owner | Deliverable | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo monorepo: pyproject.toml, shared/ lib (auth_context, llm_client, models), Makefile, .env.example, pre-commit hooks | TL | Repo clone được, `make dev` chạy | P0 |
| 1 | Docker Compose 4 services: orchestrator:8000, tool-registry:8001, order-agent:8002, bi-agent:8003 — mỗi service /health endpoint | SE | `docker compose up` — 4 services healthy | P0 |
| 2 | shared/llm.py: OpenAI async wrapper, select_model(task_type) từ config, structured output (response_format=json_object), retry logic | AI | llm.py unit test: intent/entity task types | P0 |
| 2 | shared/auth_context.py + AuthForwardMiddleware — copy vào tất cả services; unit test: token set/get trong async context | SE | Auth forward test pass 100% | P0 |
| 3 | Tool Registry: config_loader.py đọc tools.yaml → build ToolDefinition + dynamic handler; GET /tools; POST /tools/{name}/execute | SE | 3 tools load đúng; curl test get_customers OK | P0 |
| 3 | Tool Registry: KiotViet HTTP adapter dùng auth_context._auth_headers(); timeout=10s; retry=2; error mapping tiếng Việt | SE | Adapter test với mock server | P0 |
| 4 | ToolRegistryClient (shared): get_openai_tools(namespace) convert sang OpenAI function format; execute(name, params) forward token qua header | AI | Client test: tools load + execute mock tool | P0 |
| 4 | Orchestrator LangGraph: OrchestratorState TypedDict, graph compile với nodes stub, Redis checkpointer, session manager | AI | Graph compile; state persist qua Redis | P0 |
| 4 | DB setup: Alembic init, migration 001_plans.sql (bảng plans + plan_sub_goals đầy đủ cột incl. a2a_task_id); asyncpg pool; alembic upgrade head chạy tự động khi Docker Compose start | SE | `docker compose up` → migration tự chạy; PlanService unit test: create_plan/link_task/sync_from_task/get_plan pass | P0 |
| 5 | Intent Classifier node: GPT-4o-mini, system prompt + 8 few-shot (order/bi/chitchat), structured output JSON, test 20 câu tiếng Việt | AI | Accuracy ≥ 90% trên 20 test cases | P0 |
| 5 | A2A Server skeleton cho Order Agent và BI Agent: POST /a2a/tasks, GET /a2a/tasks/{id}, GET /.well-known/agent.json (Agent Card); task status: submitted→working→completed | SE | Postman test A2A flow; agent card trả đúng JSON | P0 |
| 6 | AgentRegistry (Orchestrator): fetch /.well-known/agent.json từ seed URLs khi startup, background refresh mỗi 60s, health tracking, build_prompt_context() | AI | AgentRegistry test: thêm agent mới → tự xuất hiện trong prompt context sau ≤ 60s | P0 |
| 6 | Orchestrator A2A Client: send_task_a2a(agent, skill, params) → submit → poll → return; forward auth header; timeout 30s | AI | A2A Client test với stub Domain Agent | P0 |
| 6 | DB migration 003_orchestrator_memory.sql: bảng orchestrator_memory; OrchestratorMemoryService (retrieve_patterns/store_pattern/find_similar_plans/extract_and_store) | SE | Migration chạy; OrchestratorMemoryService unit test pass | P1 |
| 6 | Plan node (GPT-4o): dual-layer output {display, routing}; inject AgentRegistry + OrchestratorMemoryService context (routing_patterns + similar_plans) vào system prompt | AI | Plan node tham khảo memory; goal rõ nghĩa nghiệp vụ | P1 |
| 6 | Plan persistence + learning: PlanService.create_plan() → link_task() → sync_from_task(); khi plan completed → OrchestratorMemoryService.extract_and_store(); GET /plans/{session_id}/current | SE | API plan realtime; memory tích lũy sau mỗi completed plan | P1 |
| 7 | E2E integration test: 5 order + 3 bi + 2 chitchat → Orchestrator → A2A → Domain stub → Tool Registry mock → response; tất cả pass | All | pytest e2e pass; demo video 3 phút | P0 |
| 7 | Logging middleware: request_id, session_id, intent, model, latency_ms, tokens — JSON structured log mọi service | SE | Log đầy đủ cho mọi request | P1 |

# 4. Sprint 2 — Core Agents: Order & BI (Ngày 8–14)

Mục tiêu: Order Agent xử lý đúng câu tiếng Việt tự nhiên ≥ 90% → tạo đơn thành công. BI Agent trả lời đúng ≥ 80% trên 15 query doanh số/khách hàng/công nợ. Demo cuối sprint: live demo với dữ liệu thực.

## 4.1 Order Agent — Thiết kế Reasoning Pipeline

ReAct Loop (GPT-4o-mini + Function Calling): receive_input → [extract_entities] → [match_products] → [check_customer] → [preview] → [wait_confirm] → [create_order] Key design: Mỗi bước là một tool call — LLM tự quyết định gọi tool nào tiếp theo. Không hardcode flow. Interrupt tại wait_confirm để user xác nhận. Product matching: FAISS embedding (paraphrase-multilingual-MiniLM) → top-3 candidates → nếu score ≥ 0.85 chọn ngay, 0.65–0.85 GPT-4o-mini rerank, < 0.65 hỏi lại.

## 4.2 Task Breakdown

| Ngày | Công việc | Owner | Deliverable | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | DB migration 002_agent_memory.sql: bảng agent_memory + agent_task_history (schema đầy đủ, indexes); MemoryService (retrieve/store/find_similar_tasks/record_task); unit test 4 methods | SE | Migration chạy; MemoryService unit test pass | P0 |
| 8 | Product catalog loader: đọc products từ KiotViet API → normalize (lowercase, bỏ dấu câu, unicode NFC, alias mapping) → corpus text | SE | ProductCatalog load < 3s, normalize test | P0 |
| 8 | FAISS embedding index: paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2, benchmark recall@3 trên 50 product name variations tiếng Việt | AI | recall@3 ≥ 90% trên test set | P0 |
| 9 | ProductMatcher: cosine search → threshold routing → (auto / llm-rerank / ask-user); auto-rebuild index mỗi 30 phút hoặc webhook | AI | precision ≥ 85% trên 30 test queries | P0 |
| 9 | VN text utils: số đếm chữ→số (một→1, mười hai→12...), honorific strip (anh/chị/em/bác/cô/ông/bà), normalize whitespace, unicode NFC | AI | unit test 50 cases, 100% pass | P1 |
| 10 | Entity extraction prompt v1: system prompt + 8 few-shot examples đa dạng; structured output OrderEntities JSON; test 30 câu tiếng Việt | AI | precision/recall ≥ 80% trên 30 inputs | P0 |
| 10 | Order Agent LangGraph: StateGraph với nodes (extract→match→check_customer→preview→confirm→submit), interrupt tại confirm, state schema | AI | Graph compile; manual test 5 scenarios | P0 |
| 11 | Prompt iteration: phân tích error Day 10, thêm few-shot cho edge cases (bàn số, combo, "thêm vào đơn cũ", phương ngữ) lên 12 examples | AI | precision/recall ≥ 90% trên 50 inputs | P0 |
| 11 | HITL flow: _execute_tool() check requires_confirmation từ tool def; _generate_confirm_message() dùng gpt-4o-mini + impact_template; A2A task status input_required; resume_after_hitl() với 4 nhánh (confirm/modify/cancel/scope_change) | AI | E2E: gọi order__create_order → pause → confirm → tạo đơn thành công; modify → re-reason đúng | P0 |
| 11 | MemoryAwareReActLoop cho Order Agent: tích hợp MemoryService.retrieve() + find_similar_tasks() trước ReAct, _extract_learnings() sau task; inject memory context vào system prompt | AI | Test: chạy 2 task giống nhau → task 2 dùng learnings từ task 1 | P1 |
| 11 | Order Agent A2A server: xử lý skill "create_order"; async task store; integrate LangGraph subgraph; test multi-turn confirm flow | SE | A2A E2E: nhận task → tạo đơn thành công | P0 |
| 12 | BI Agent: SchemaExplorer (introspect pg_catalog, table allowlist từ config, business glossary YAML); inject vào system prompt | SE | Schema context cho 10 tables analytic DB | P0 |
| 12 | NL2SQL prompt: system prompt + schema + 6 few-shot (doanh thu, khách hàng, công nợ, top N, time range); test 15 queries điển hình | AI | SQL correctness ≥ 80% trên 15 queries | P0 |
| 13 | BI query executor: asyncpg SELECT-only safety check, LIMIT inject, timeout 10s, error handling; result formatter (text/table/summary) | SE | 10 queries execute đúng, safety block 5 bad SQL | P0 |
| 13 | BI Agent A2A server: xử lý skill "bi_query"; integrate NL2SQL + executor; test 20 BI queries (doanh thu, khách hàng, công nợ, tồn kho) | AI | Pass ≥ 80% trên 20 BI queries | P0 |
| 13 | MemoryAwareReActLoop cho BI Agent: tích hợp MemoryService — retrieve sql_pattern/glossary_fix trước NL2SQL; store SQL pattern đúng sau mỗi query thành công; test memory reuse trên repeated queries | AI | Query lần 2 nhanh hơn và đúng hơn lần 1 nhờ memory | P1 |
| 14 | Sprint 2 demo: live demo 5 kịch bản thực tế (order chat x2, BI doanh thu, BI khách hàng, BI công nợ) — record video | All | Demo video 5 phút, pass ≥ 85% scenarios | P0 |

## 4.3 Order Agent System Prompt — Key Structure

# Lớp 1 — Role + Rules (cố định)

Bạn là Order Agent của hệ thống KiotViet. Tạo đơn hàng từ tiếng Việt tự nhiên.

Quy trình BẮT BUỘC:

1. Luôn gọi customer__get_customers trước để lấy customer_id

2. Nếu không tìm thấy → hỏi user, sau đó gọi customer__create_customer

3. Dùng product catalog context để resolve product_id

4. Tạo preview đơn → đợi xác nhận [WAITING_USER]

5. Sau xác nhận → gọi order__create_order

# Lớp 2 — Vietnamese NLP rules

Số đếm: một=1, hai=2, ba=3, bốn=4, năm=5, sáu=6, bảy=7, tám=8, chín=9, mười=10

Không có số lượng → mặc định = 1

Honorifics: anh/chị/em/bác/cô/chú/ông/bà → bỏ, lấy tên sau

Ví dụ: "anh Lâm hai trứng lộn" → customer="Lâm", qty=2, product="trứng lộn"

# Lớp 3 — Few-shot examples (8 examples đa dạng)

# Input: "bàn 3 cho tôi 3 bò kho bánh mì"

# → table_number="3", items=[{product="bò kho", qty=3}, {product="bánh mì", qty=3}]

# Lớp 4 — Dynamic context (per-request)

# Top 20 sản phẩm phổ biến: {product_name: product_id, price}

# Conversation history (3 turns gần nhất)

# 5. Sprint 3 — Evaluation Framework & Quality (Ngày 15–21)

Mục tiêu: Xây dựng eval framework hoàn chỉnh, chạy được từ command line và CI. Golden dataset cho Order + BI. Prompt tuning dựa trên failure analysis. Pass rate ≥ 85% E2E. Demo production-ready.

## 5.1 Evaluation Framework — Thiết kế

Nguyên tắc: Eval phải chạy nhanh (< 2 phút), reproducible, tích hợp vào CI. Mỗi capability có test suite riêng, scorer phù hợp. Claude Code đọc failure report và suggest prompt improvements. Test case format: YAML — Team AI viết, review như code. Scorer: exact_match ¦ json_subset ¦ contains ¦ llm_judge ¦ sql_valid. Output: JSON report + Markdown summary → commit vào repo để track regression qua thời gian.

## 5.2 Test Case Format (YAML)

# evals/cases/entity_extraction.yaml

suite: entity_extraction

version: "1.0"

description: "Entity extraction từ câu tiếng Việt — customer + items + quantities"

cases:

- id: EE-001

input: "anh Lâm hai trứng lộn một cháo lòng"

expected:

customer.name: "Lâm"

customer.honorific: "anh"

items.0.product_query: "trứng lộn"

items.0.quantity: 2

items.1.product_query: "cháo lòng"

items.1.quantity: 1

scorer: json_subset

tags: [numbers_vi, multi_item]

- id: EE-002

input: "chị Mai 1 phở tái nạm ít nước béo"

expected:

customer.name: "Mai"

items.0.product_query: "phở tái nạm"

items.0.quantity: 1

items.0.notes: "ít nước béo"

scorer: json_subset

tags: [honorific, note]

- id: EE-003

input: "bàn 5 cho tôi 3 bò kho bánh mì"

expected:

table_number: "5"

items.0.product_query: "bò kho"

items.0.quantity: 3

scorer: json_subset

tags: [table_number, implicit_combo]

# evals/cases/nl2sql.yaml

suite: nl2sql

version: "1.0"

cases:

- id: SQL-001

input: "doanh thu hôm nay"

expected_sql_contains: ["SUM", "orders", "CURRENT_DATE"]

scorer: sql_contains

tags: [revenue, today]

- id: SQL-002

input: "top 5 khách hàng mua nhiều nhất tháng này"

expected_sql_contains: ["customers", "ORDER BY", "LIMIT 5", "date_trunc"]

scorer: sql_contains

tags: [customer, top_n, monthly]

- id: SQL-003

input: "danh sách khách hàng còn công nợ trên 1 triệu"

expected_sql_contains: ["debt", "1000000", "WHERE"]

scorer: sql_contains

tags: [debt, filter]

- id: SQL-004

input: "doanh thu theo từng ngày trong tuần này"

expected_sql_contains: ["GROUP BY", "date", "week"]

scorer: sql_contains

tags: [revenue, group_by, weekly]

## 5.3 Eval Runner

# evals/runner.py

import yaml, asyncio, json

from pathlib import Path

from dataclasses import dataclass

@dataclass

class CaseResult:

id: str

passed: bool

score: float

actual: dict

expected: dict

error: str | None = None

class EvalRunner:

def __init__(self, target_url: str):

self.url = target_url

async def run_suite(self, yaml_path: str) -> dict:

cfg = yaml.safe_load(Path(yaml_path).read_text())

results = []

for case in cfg["cases"]:

result = await self._run_case(case, cfg["suite"])

results.append(result)

status = "PASS" if result.passed else "FAIL"

print(f"  [{status}] {case['id']}")

passed = sum(1 for r in results if r.passed)

report = {

"suite":      cfg["suite"],

"total":      len(results),

"passed":     passed,

"pass_rate":  round(passed / len(results), 3),

"cases":      [r.__dict__ for r in results],

}

return report

async def _run_case(self, case: dict, suite: str) -> CaseResult:

try:

actual = await self._call_agent(suite, case["input"])

score  = self._score(actual, case.get("expected",{}),

case.get("expected_sql_contains",[]),

case.get("scorer","json_subset"))

return CaseResult(case["id"], score >= 0.8, score, actual, case.get("expected",{}))

except Exception as e:

return CaseResult(case["id"], False, 0.0, {}, {}, str(e))

def _score(self, actual, expected, sql_contains, scorer) -> float:

if scorer == "json_subset":  return _json_subset_score(actual, expected)

if scorer == "sql_contains": return _sql_contains_score(actual, sql_contains)

if scorer == "exact_match":  return 1.0 if actual == expected else 0.0

if scorer == "llm_judge":    return _llm_judge(actual, expected)  # async

return 0.0

# ── CLI ───────────────────────────────────────────────────────

if __name__ == "__main__":

import sys

suite_path = sys.argv[1]  # python evals/runner.py evals/cases/nl2sql.yaml

report = asyncio.run(EvalRunner("http://localhost:8000").run_suite(suite_path))

print(f"\nResult: {report['passed']}/{report['total']} ({report['pass_rate']*100:.0f}%)")

Path("evals/reports/latest.json").write_text(json.dumps(report, indent=2))

## 5.4 Task Breakdown

| Ngày | Công việc | Owner | Deliverable | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Eval harness: runner.py, scorers (json_subset, sql_contains, exact_match), CaseResult dataclass, CLI entrypoint, report writer JSON + Markdown | AI | runner.py chạy được với mock agent | P0 |
| 15 | Test case YAML cho entity extraction: 20 cases (số đếm, honorifics, combo, bàn số, notes, thêm vào đơn cũ) — manual label expected output | AI | 20 cases YAML, reviewed by team | P0 |
| 16 | Test case YAML cho NL2SQL: 20 queries (doanh thu, top khách hàng, công nợ, tồn kho, time range, group by) — manual label expected SQL fragments | AI | 20 cases YAML, reviewed by team | P0 |
| 16 | Test case YAML cho intent classification và E2E order flow (10 cases mỗi loại); golden dataset commit vào repo | AI | 60 total golden test cases | P1 |
| 17 | Chạy full eval suite trên current system, generate failure report; phân tích top 5 failure modes cho mỗi suite | All | Failure report + failure analysis doc | P0 |
| 17 | Prompt tuning Round 1: dựa vào failure analysis, thêm few-shot, điều chỉnh instruction, cập nhật VN utils. Chạy lại eval so sánh. | AI | Pass rate tăng ≥ 5% so với baseline | P0 |
| 18 | Prompt tuning Round 2: focus on bottom 20% failures. Điều chỉnh product matching threshold, FAISS index rebuild, thêm alias dict. | AI | Entity extraction ≥ 90%; NL2SQL ≥ 80% | P0 |
| 18 | Latency optimization: parallel tool calls (asyncio.gather), Redis catalog cache, async throughout; đo P95 trước/sau | SE | P95 Order < 3s; P95 BI < 5s | P1 |
| 19 | Error handling toàn hệ thống: LLM timeout fallback, product not found message, SQL error user-friendly, API error passthrough | SE | Mọi error path trả message tiếng Việt | P1 |
| 19 | Makefile eval targets: `make eval-order`, `make eval-bi`, `make eval-all`; GitHub Actions CI: chạy eval trên PR, fail nếu pass rate giảm > 5% | TL | CI pipeline chạy được | P1 |
| 20 | Demo UI: HTML/JS đơn giản — text input + conversation history + order preview card; không cần framework | SE | Demo UI chạy được trên localhost | P1 |
| 20 | Documentation: README setup, API docs, prompt engineering decisions, tool_config guide, eval guide | TL | README đầy đủ | P2 |
| 21 | Final eval run: toàn bộ 60+ test cases; target pass rate E2E ≥ 85%. Ghi nhận kết quả vào reports/sprint3_final.json | All | Pass rate report chính thức | P0 |
| 21 | Demo chuẩn bị: 5 kịch bản thực tế (order chat x2, BI doanh thu, BI khách hàng, BI công nợ), rehearsal, record video | All | Demo video 7 phút + slide 5 trang | P0 |

# 6. Claude Code — Workflow Tích Hợp

Claude Code không chỉ sinh code — đóng vai trò reviewer, eval analyst, và prompt engineer trong suốt quá trình phát triển:

## 6.1 Daily Development Workflow

| Thời điểm | Claude Code làm gì | Ví dụ command |
| --- | --- | --- |
| Trước khi code | Review architecture decision, suggest approach, check for edge cases | "Review approach cho product matching: FAISS vs BM25 với Vietnamese" |
| Trong khi code | Generate boilerplate, complete functions, write unit tests, review logic | "Write pytest for ProductMatcher với 5 edge cases tiếng Việt" |
| Sau khi viết prompt | Critique prompt, suggest more few-shot examples, identify blind spots | "Review system prompt này, tìm cases tiếng Việt mà nó sẽ fail" |
| Sau khi chạy eval | Đọc failure report, phân tích pattern, suggest prompt fixes | "Đây là 8 failed cases. Tìm root cause và suggest prompt improvements" |
| Trước khi merge PR | Code review: security, error handling, test coverage, performance | "Review diff này: check auth forwarding đúng không, có race condition không" |
| Khi bị stuck | Debug, trace reasoning, suggest alternative approaches | "LangGraph interrupt không resume được sau Redis checkpoint. Debug?" |

## 6.2 Eval-Driven Prompt Improvement với Claude Code

# Workflow: chạy eval → đưa failure report cho Claude Code → improve prompt

# Bước 1: chạy eval, lấy failures

$ make eval-order

> entity_extraction: 17/20 passed (85%)

> FAIL EE-007: "bàn 4 hai hủ tiếu" → table_number missing

> FAIL EE-013: "ba đen" → quantity=3, product="đen" (lẽ ra "cafe đen")

> FAIL EE-019: "anh Long thêm một bún bò vào" → intent="add" không nhận ra

# Bước 2: paste vào Claude Code

> "Đây là 3 failed cases của entity extraction prompt.

>  Tìm root cause và suggest cụ thể: thêm few-shot nào,

>  sửa instruction nào để fix 3 cases này mà không break 17 cases đang pass"

# Bước 3: Claude Code suggests

> Root cause EE-007: table_number rule chưa có trong system prompt

> Fix: thêm instruction "bàn X → table_number=X"

>      + thêm few-shot: "bàn 4 hai hủ tiếu" → {table:4, qty:2, product:"hủ tiếu"}

> Root cause EE-013: "ba" bị parse thành quantity, thiếu grounding với catalog

> Fix: inject top 20 product names vào prompt context

> Root cause EE-019: "thêm vào" intent chưa có trong few-shot

> Fix: thêm example add_to_existing với từ khóa "thêm", "thêm vào đơn cũ"

# Bước 4: apply fixes → chạy lại eval → verify improvement

$ make eval-order

> entity_extraction: 20/20 passed (100%)

## 6.3 Useful Claude Code Commands cho Project này

| Task | Prompt mẫu cho Claude Code |
| --- | --- |
| Generate test cases | "Tạo 10 YAML test cases cho entity_extraction, bao phủ: honorifics, số đếm chữ, multi-item, bàn số, notes (ít đường, thêm đá). Follow format trong evals/cases/" |
| Analyze eval failures | "Đây là failure report JSON. Cluster failures theo pattern, identify top 3 root causes, suggest concrete prompt changes với before/after example" |
| Review A2A implementation | "Review a2a_client.py: check race condition trong polling loop, timeout handling, error propagation. Suggest improvements" |
| Write NL2SQL few-shot | "Viết 5 few-shot examples NL2SQL cho: công nợ, doanh thu theo ngày, top sản phẩm. Input tiếng Việt, output SQL cho PostgreSQL schema này: [schema]" |
| Debug LangGraph state | "Order Agent bị stuck ở confirm node sau 2 lần user reply. Đây là state dump và graph code. Tìm bug trong interrupt/resume logic" |
| Optimize FAISS search | "Recall@1 của product matching chỉ đạt 72%. Đây là 10 failure cases. Suggest: thêm normalization nào, dùng embedding model khác, hay cần re-rank?" |

# 7. Definition of Done & Success Metrics

## 7.1 Acceptance Criteria MVP

| # | Tiêu chí | Target | Đo bằng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Intent classification accuracy | ≥ 90% | 20 test cases eval suite |
| 2 | Entity extraction (Order NLP) | ≥ 90% | 20 YAML test cases |
| 3 | Product matching recall@1 | ≥ 85% | 30 product name variations |
| 4 | NL2SQL correctness (Order, BI) | ≥ 80% | 20 query test cases |
| 5 | E2E Order creation success rate | ≥ 85% | 20 e2e test cases |
| 6 | E2E BI query success rate | ≥ 80% | 20 BI query test cases |
| 7 | Latency P95 — Order chat | < 3 giây | 30 requests, concurrent=1 |
| 8 | Latency P95 — BI query | < 5 giây | 20 queries, concurrent=1 |
| 9 | Auth token không bao giờ được lưu hoặc log | 100% compliant | Code review + log audit |
| 10 | Eval CI pipeline chạy trên mỗi PR | Pass | GitHub Actions log |
| 11 | Live demo 5 kịch bản không có unhandled error | 0 crash | Demo video |

## 7.2 Post-MVP Backlog

| Sprint | Timeline | Feature | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.1 | Tuần 4–5 | Tool Registry v2: PostgreSQL + Admin Web UI, version history, audit log | MVP stable ≥ 2 tuần |
| v1.2 | Tuần 6–7 | Inventory Agent (tồn kho, cảnh báo thiếu hàng), Multi-turn BI conversation | Tool Registry v2 |
| v2.0 | Tuần 8–10 | HITL Gateway, Campaign Agent, Model Router nâng cao, monitoring dashboard | v1.2 + production infra |